상세 회의록 참고용

회의안의 계획·질문과 실제 논의·결정·미진행 항목을 비교한 팀 공유 기록

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 회의일 | 2026-07-20 |
| 회의방식 | 수업 중 팀 채팅회의·문서 검토·중간점검 준비 |
| 참여자 | 권보성, 김근형, 추주원, 김민호 |
| 비교 기준 회의안 | 「수정사항 및 후속 실행계획·회의안건 — A-1·A-2 결정반영본」의 A~K 안건 |
| 회의록 목적 | 회의안에서 계획한 질문이 실제로 어디까지 논의·결정되었는지, 무엇이 남았는지 최대한 상세히 기록 |
| 문서 상태 | 팀 공유용 상세회의록. 사실관계 확인 전에는 승인본이 아님 |

0. 회의 결론 요약

오늘 회의에서는 모든 A~K 안건을 완료하지는 못했지만, 프로젝트 목표·테마 선정 설명·P0 진행순서·A-1·A-2·테마 적격성 구조·기업 조사자료 연결·합성 BM·PR·원화·무헤지 원칙을 구체화했다. A-1은 주요 규칙을 확정했고, A-2는 최근 90개 시장개장일 기본안과 상태코드·보조필드까지 정리했다. A-3~A-5, 기준일별 유니버스, PIT 세부규칙, 구성·가중·적용일, 환율·PR 산출식은 다음 회의와 후속작업으로 이관한다.

1. 회의안 대비 전체 결과표

| 안건 | 회의안 주제 | 결과 | 오늘 논의·결정 | 다음 이관 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 최종 5개 인디케이터와 역할 | 부분 완료 | A-1 확정, A-2 기본안, A-3 당좌비율 후보, A-4·A-5 강사 확인질문으로 정리. 테마 적격성은 별도 게이트로 분리 | A-3 역할·하한, A-4·A-5 과제상 인정과 계산명세 |
| B | 기준일별 시장 유니버스·종목유형 | 미진행 | 한·미 상장 보통주와 기본 제외군이라는 기존 방향만 재확인 | 과거 기준일 유니버스·상장상태 원출처·제외코드·장기정지 기준 |
| C | 자료 이용시점(PIT) | 원칙 확인 | 공시일·이용가능일·선정일·효력발생일 분리가 필요하다는 원칙 유지 | 정정공시·연결/별도·누적/단독·보수적 지연 규칙 |
| D | 테마 범위·사업역할·근거·결측 | 구조 진전 | 테마 노출도와 테마 적격성 분리, 출력상태 3개, HTML 조사와 공시도구 연결 | 세 테마 범위표·정량값 없는 기업·혼합사업·표본 독립판정 |
| E | 복수 테마·그룹 중복노출 | 미진행 | 동일 종목 1회 보유·주/부테마 기록이라는 기존 기본안만 유지 | 대표테마·동률·모회사/자회사·기업집단 상한 |
| F | 시즈닝·ADTV90·재무 인디케이터 | 핵심 진전 | A-1 주요 규칙 확정, A-2 최근 90개 시장개장일 기본안·상태코드·보조필드, 당좌비율 후보 | ADTV90 하한·버퍼·결측허용·현재정지 게이트, 당좌비율 분포 |
| G | 편입·유지·제외·종목 수·버퍼 | 미진행 | 테마 적격성 통과와 최종 편입이 다르다는 구분만 확인 | 테마별 수·편입/유지 경계·버퍼·제외사유코드 |
| H | 지역·테마·종목 가중 | 부분 확인 | 테마 1:1:1 유지, 합성 BM 지역가중은 지수 지역비중에 연동 | 한국·미국 지역비중·테마 내부 가중·상한·초과분 재분배 |
| I | 관측·선정·적용일·변경 | 부분 확인 | 분기 정기변경은 확정, 주별 관측 기본안 유지 | 자료마감일·선정일·효력발생일·한미 휴장·수시변경 |
| J | 지수 산출·BM·환율·기업행사 | 중요 결정 | KOSPI 200 PR+Russell 3000 PR 합성 BM, v1 PR, 원화·무헤지, 근사 TR 기각, 테마 ETF 비교군 | ECOS 계열·환율 방향·기준시각·휴장·결측·PR 산식·기업행사 |
| K | 재현성·정합성·버전 승인 | 원칙 확인 | 검증 우선순위를 PIT·재현성·산출정합성에 두고 확장검증은 후속으로 이동 | 대표일 수기검산·코드시험·승인 체크리스트 실행 |

2. 회의 진행 경과

| 시각 | 주요 논의 | 회의 결과 |
| --- | --- | --- |
| 09:20~09:29 | 코드 작업 전 팀회의 필요성 제기 | 분담 전 프로젝트 목표·우선순위를 먼저 맞추기로 함 |
| 09:54~10:17 | 추주원 기업 조사 HTML과 김근형 공시 검토도구 공유 | 두 자료를 경쟁·대체관계가 아닌 후보조사와 심층검토의 연속절차로 유지 |
| 10:18~10:45 | 최종 산출물·우선작업·GitHub 방식 의견수렴 | 최종 산출물은 한·미 3테마 패시브 인덱스, P0는 A→B→C→D, GitHub 공동페이지 방식 검토 |
| 10:47~11:33 | 5개 인디케이터와 테마 적격성 구분 | 테마 적격성은 별도 필수 게이트, 출력상태는 통과 후보/관찰/제외로 정리 |
| 13:10~14:15 | A-1·A-2 세부규칙 | A-1 전원 합의, 거래정지일 시즈닝 제외. A-2는 거래정지 0 반영과 상태코드·보조필드 분리 기본안 |
| 16:00~16:39 | 강사 10단계 흐름과 프로젝트 목적·테마선정 설명 | 수익률 우위 표현 삭제, 투명성·재현성·추종가능성 중심으로 수정 |
| 16:30~16:57 | Mandate·BM·PR·통화 논의 | 합성 BM·PR·원화·무헤지·테마 ETF 비교군 결정안 제시 |
| 17:00~17:08 | TR 대안 검토 | 평균 배당수익률 근사 TR은 팀 원칙과 충돌하여 기각, v1 PR로 귀결 |

3. 회의안 A — 최종 5개 인디케이터와 역할

회의안은 A-1~A-5의 명칭·역할을 확정하고, 테마 적격성을 별도 게이트로 둘지 결정하도록 제시했다. 실제 회의에서는 A-1·A-2가 가장 구체적으로 논의되었고, 나머지는 후보 또는 강사 확인질문으로 남았다.

| 구분 | 회의 전 상태 | 오늘 결과 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 90일 시즈닝의 명칭·역할 혼재 | 상장 후 유효관측일수, 90일 임계값, 적격성/자료충분성, 90일 미만 처리와 재판정 확정 | 확정 |
| A-2 | ADTV90 역할과 90일 관측창 검토 | 최근 90개 시장개장일, 무거래·정지 0, 휴장 제외, 결측 NA, 상태코드·보조필드 기본안 | 기본안 |
| A-3 | 재무자료 또는 당좌비율 후보 | 당좌비율(Quick Ratio) 후보로 두고 업종분포·공시시차 확인 후 역할 확정 | 미결 |
| A-4 | 주별 수익률 역할 불명확 | 지수 성과계산 역할로 정리하되 최종 5개 인정 여부 강사 확인 | 확인 필요 |
| A-5 | MACD 게이트·진단 혼재 | 12·26·9주 상태진단용, 편입 게이트로 사용하지 않음. 최종 5개 인정 여부 확인 | 확인 필요 |
| 테마 적격성 | 인디케이터 표와 혼재 가능 | 5개 인디케이터와 분리된 별도 필수 게이트 | 결정 방향 |

4. A-1 후속 계산명세와 결정근거

| 항목 | 회의 결정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 명칭 | 상장 후 유효관측일수 | 거래량 0일도 상태가 정상적으로 관측된 날이므로 ‘유효거래일’보다 정확함 |
| 임계값 | 90유효관측일 이상 | 신규상장 종목의 자료충분성과 심사가능성 확인 |
| 90일 미만 | 해당 기준일 적격성 미충족 | 영구 제외가 아니라 이후 임계값 충족 시 재판정 |
| 정상 거래량 0 | 시즈닝 포함 | 자료가 없는 것이 아니라 실제 0이 관측된 상태 |
| 거래정지 | 시즈닝 제외, TRADING_HALT 기록 | 직전 종가를 복사해도 실제 관측자료가 새로 생긴 것은 아님 |
| 시장 휴장 | 제외 | 종목의 관측기회가 없는 시장 전체 비개장일 |
| 자료 결측 | 제외, DATA_MISSING 유지 | 실제 0과 수집실패를 구분하고 임의값으로 대체하지 않음 |
| 직전 종가 유지 | 지수 산출 단계로 이관 | 평가가격의 연속성 처리이지 시즈닝 자료보완이 아님 |

5. A-2 ADTV90 논의와 절충안

거래정지일을 ADTV90 관측창에 포함하고 0으로 반영하면 평소 유동성과 거래가능 여부가 섞일 수 있다는 우려가 제기되었다. 이에 ADTV90을 주 인디케이터로 유지하되 거래정지 원인을 보조 필드와 기준일 현재 상태로 분리하는 안을 제시했다.

| 산출·기록 | 의미 | 분류 |
| --- | --- | --- |
| ADTV90 | 최근 90개 시장개장일 동안 실현된 평균 거래대금 | 주 인디케이터 |
| traded_days_90 | 실제 거래량이 발생한 날의 수 | 보조 기록 |
| zero_volume_days_90 | 정상 개장 중 거래량 0인 날의 수 | 보조 기록 |
| halt_days_90 | 최근 90개 시장개장일 중 거래정지일 수 | 보조 진단 |
| missing_days_90 | 원천자료 결측일 수 | 품질 기록 |
| current_trading_status | 기준일 현재 정상거래 또는 거래정지 | 별도 시장상태 규칙 |
| status_code | TRADED·ZERO_VOLUME·TRADING_HALT·MARKET_CLOSED·DATA_MISSING·NOT_LISTED | 원천상태 |
| 회의안 대비 상태: A-2의 계산구조와 원인분리 방식은 구체화되었으나, 거래정지 0 반영안의 최종 전원 확인, 시장별 하한·버퍼·결측허용·현재 거래정지 게이트는 미결이다. |  |  |  |

6. 기업 조사자료와 공시 검토도구 연결

| 회의 중 질문 | 논의 내용 | 정리 결과 |
| --- | --- | --- |
| HTML 조사자료를 사용할 수 있는가 | 사용하지 못한다는 뜻이 아니라 여러 기업을 같은 형식으로 비교하는 데 유용함 | 계속 유지 |
| 공시 검토도구와 중복되는가 | HTML은 후보·질문을 넓게 제공하고 도구는 공식 원문·수치·검토이력을 깊게 확인 | 상호보완 |
| 자동 결과가 최종편입을 정하는가 | AI·도구는 탐색·초벌·구조화를 보조하지만 최종 원문·수치·판정은 사람과 팀이 확인 | 자동 최종판정 금지 |
| 공동절차 | 조사자 초안·공시확인 결과·팀 승인 결과를 분리할 공통 필드 필요 | 표본 3개사 독립검토 후 확대 |

7. 프로젝트 목표·테마 선정 설명·Mandate

초기 설명에 ‘시중 ETF보다 높은 수익률을 추구’라는 문장이 포함되었으나, 패시브 지수보다 액티브 전략 또는 성과최적화 프로젝트로 읽힐 수 있다는 우려가 제기되었다. 팀은 이 표현을 제거하고 구성·노출도·성과특성 비교와 규칙 재현성을 중심에 두기로 했다.

| 항목 | 회의 전 표현 | 오늘 정리 |
| --- | --- | --- |
| 목표 | ETF보다 높은 수익률을 추구하는 커스텀 인덱스 | 한·미 3테마를 같은 기준으로 측정하고 공식 공시·사전 규칙으로 반복 산출 |
| 테마 선정 | 증권가에서 핫하고 AI가 활발히 쓰이는 섹터 | 다른 후보와 비교한 결과, 데이터·유동성·투자가능성·밸류체인·공시판정 가능성 |
| 평가기준 | 성과 중심으로 읽힐 가능성 | 투명성·재현성·추종가능성 우선 |
| 비교대상 | 시중 ETF·시장지수 | ETF는 특성 비교군, 공식 BM은 별도 시장 합성 BM |

8. J 안건 — 합성 BM·PR/TR·원화·환율

| 항목 | 오늘 결정 | 상태·후속 |
| --- | --- | --- |
| 공식 BM | KOSPI 200 PR과 Russell 3000 PR을 결합한 합성 시장 벤치마크 | 결정 |
| 지역가중 | 지수의 한국·미국 지역비중과 동일하게 연동 | 원칙 결정, 지역비중 숫자 미결 |
| 수익유형 | 지수와 BM의 v1을 PR로 통일 | 결정 |
| TR 근사 | PR에 평균 배당수익률을 더하는 방식 사용 안 함 | 기각 |
| 후속 TR | 완전한 배당·재투자·기업행사·환율자료로 재현 가능할 때 별도 검토 | 보류 |
| 기준통화·헤지 | 원화·무헤지 | 결정 |
| 환율 | 지수와 BM에 같은 ECOS 계열과 적용시점 사용 | 계열코드·방향·시각·휴장·결측 미결 |
| 테마 ETF | ARKK·XLU 등은 공식 BM이 아닌 비교군 | 결정 방향 |

9. 오늘 회의안에서 미진행·부분 진행된 안건

| 안건 | 미진행 또는 부족한 부분 | 다음 회의 준비자료 |
| --- | --- | --- |
| B 유니버스 | 과거 기준일 상장·상폐·정지·증권종류를 재현하는 규칙 | KRX/KIND/거래소 원출처와 상태코드 예제 |
| C PIT | 정정공시·연결/별도·누적/단독·적용지연 | DART·SEC 표본 1건씩과 날짜필드 |
| D 테마 적용시험 | 세 테마 범위·혼합사업·정량값 NA·근거최소수준 | 직접·핵심지원·혼합사업 경계기업 각 1개 |
| E 중복노출 | 복수테마·모회사/자회사·기업집단 중복 | 실제 그룹 사례와 비중 시뮬레이션 |
| G 구성판정 | 종목 수·편입/유지·버퍼·제외사유 | 적격종목 잔존수와 기본안 비교표 |
| H 가중 | 지역비중·테마내 가중·종목상한·재분배 | 동일가중·상한부 동일가중 예제 |
| I 적용일 | 분기말 선정·다음 거래주 적용·한미 휴장·수시변경 | 달력 예제 2개 분기 |
| K QA | 대표 기준일 수기·코드 검산과 승인기준 실행 | end-to-end 표본 산출물 |

10. 결정로그

| 번호 | 결정사항 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| D-01 | 프로젝트 목표에서 ETF 초과수익 추구·주가예측 표현을 제거 | 결정 |
| D-02 | 테마 선정근거를 데이터·유동성·투자가능성·밸류체인·공시판정 가능성으로 설명 | 결정 방향 |
| D-03 | 최종 산출물을 한·미 3테마 1:1:1 패시브 커스텀 인덱스로 정리 | 결정 |
| D-04 | P0 진행순서를 A 인디케이터 → B 유니버스 → C PIT → D 테마 적격성 적용시험으로 정리 | 결정 |
| D-05 | 기업 조사 HTML과 공시 검토도구를 모두 유지하고 공동절차로 연결 | 결정 |
| D-06 | 테마 적격성을 5개 인디케이터와 분리 | 결정 방향 |
| D-07 | 테마 적격성 출력상태를 통과 후보 / 관찰 / 제외로 통일 | 현재 기준 |
| D-08 | A-1 공식명칭·90일 임계값·재판정·주요 상태처리 | 결정 |
| D-09 | A-2 최근 90개 시장개장일·상태코드·보조필드 | 기본안 |
| D-10 | A-3은 당좌비율 후보로 유지하고 업종분포·공시시차 후 확정 | 미결안 |
| D-11 | 공식 BM은 KOSPI 200 PR + Russell 3000 PR 합성 BM | 결정 |
| D-12 | 지수와 BM v1은 PR·원화·무헤지 | 결정 |
| D-13 | PR에 평균 배당수익률을 더하는 근사 TR 사용 안 함 | 기각 |
| D-14 | 테마 ETF는 공식 BM이 아닌 비교군 | 결정 방향 |

11. 후속 작업 및 역할분담 건의

| 작업 | 주담당 건의 | 교차검토 건의 | 완료 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mandate·결정로그 정리 | 권보성 | 김근형 | 당일 결정 반영 Mandate와 승인표 |
| A-1/A-2 룰북·상태코드·회의록 | 김근형 | 권보성 | 규칙정의표·상태코드 사전·변경이력 |
| 기업 후보 조사·HTML 공동페이지 | 추주원 | 김근형 | 기업 조사표·검토질문·출처목록 |
| 공시 원문 심층검토 | 김근형 | 추주원 | role/quant/evidence 분리 근거표·불일치 로그 |
| 유니버스·가격·거래량·분포 QA | 김민호 | 권보성·김근형 | 기준일별 유니버스·ADTV90 분포표 |
| BM·환율·PR 산출명세 | 권보성 | 김민호 | ECOS·원화환산·합성 BM 예제 |
| GitHub 페이지·폴더·브랜치 | 추주원 | 권보성 | README·폴더·병합규칙 |

역할분담은 회의에서 최종 배정된 것이 아니라 다음 회의에서 O/△/X로 확인할 건의안이다.

12. 다음 회의 시작 시 확인사항

□ [F 사실] 이름·티커·수치·자료성격·회의참여·결정상태가 정확한지 확인한다.

□ [W 문구] ‘유효관측일’, ‘통과 후보’, ‘편입·유지·제외’, ‘PR’ 등 용어가 문서마다 일치하는지 확인한다.

□ [R 규칙] A-2 거래정지 0 반영, 당좌비율 역할, 지역비중, 가중·버퍼 등 구성결과에 영향을 주는 안건을 의결하거나 보류한다.

□ [V 추가확인] 강사 확인질문, ECOS 계열, 과거 유니버스, 표본 공시원문, 결측자료를 담당·기한·완료기준과 함께 남긴다.

13. 회의 종료 결론

오늘 회의는 모든 구성·산출 규칙을 완성한 회의가 아니라, 프로젝트 정체성과 우선순위를 다시 맞추고 핵심 규칙 일부를 팀 언어로 구체화한 회의였다. 회의안과 비교하면 A·F·J에서 중요한 진전이 있었고, B·C·D·E·G·H·I·K는 후속자료와 역할분담이 필요한 상태이다. 따라서 다음 회의에서는 오늘의 결정사항을 반복하기보다, 미진행 안건의 표본자료와 담당·완료기준을 확인한 뒤 실제 데이터·코드 작업으로 전환하는 것이 적절하다.