규칙 기반 패시브 커스텀 인덱스 인디케이터 개발

프로젝트 진행 현황 및 종합 정리

이전 회의·채팅 내용과 최신 수정사항을 반영한 현황·결정사항·후속과제 통합자료

| 문서 목적 | 이전 회의·채팅 내용과 최신 수정사항을 반영한 프로젝트 진행 현황·결정사항·후속과제 종합 정리 |
| --- | --- |
| 작성 기준일 | 2026-07-20 |
| 문서 상태 | 팀 공유 최종본 |
| 검토·반영 범위 | 2026-07-14~20 회의·채팅 기록, 공시 조사자료, 학습자료 및 최신 수정본 |
| 주요 활용 대상 | 팀 구성원, 신규 참여자, 타 부서·기획 담당자 및 문서 검토자 |

적용 원칙: 정량값은 프로젝트 전체를 규정하는 단일 방법론이 아니라 시즈닝, 유동성, 재무자료 등 구성규칙의 일부로 사용한다. 테마 관련성은 공식 공시의 사업내용, 제품·서비스, 매출 및 수주 근거를 바탕으로 별도 판정한다.

# 0. 문서 목적 및 적용기준

이 문서는 2026년 7월 14일부터 20일까지 작성된 회의·채팅 기록, 공시 조사자료, 학습자료, 정리회의록, 진행도보고서 및 회의 체크리스트를 종합 검토하여 작성하였다. 팀 내부뿐 아니라 신규 참여자, 타 부서 또는 외부 검토자가 프로젝트의 목적, 현재 결정사항, 진행상태, 미결과제와 수정이력을 한 문서에서 확인할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

종합 검토 과정에서는 기존 자료의 유효한 구조와 근거는 유지하되, 초기 제안, 표본 적용 결과, 현재 적용기준이 혼재하지 않도록 결정상태와 문서상태를 재구분하였다. 특히 사업 역할과 정량 공개상태, 테마 적격성과 지수 비중, Seed Basket(적용시험용 예비 종목군)과 최종 구성종목을 서로 다른 개발단계로 분리하였다.

# 자료 작성 및 반영 경위

2026년 7월 16일 이후 일부 문서와 조사양식은 팀 회의에서 정리된 방향을 잃지 않고 다음 검토를 이어갈 수 있도록 기존 합의 범위 안에서 계속 정리·초안화하였다. 이 과정에서 작성된 자료는 팀 결정을 대신하는 확정본이 아니라, 확정사항·검토안·미결사항을 구분하여 작업의 연속성을 확보하기 위한 검토자료이다.

공시 조사와 자료 정리에는 AI 도구를 보조적으로 활용할 수 있으나, 최종 판정은 DART·SEC 등 원문을 사람이 직접 확인하고 접수번호·공시일·원문 위치·검토자를 기록하는 절차를 거친다. 따라서 자동 요약이나 검색결과만으로 종목 적격성을 확정하지 않는다.

| 상태 | 의미 |
| --- | --- |
| [확정] | 팀 공통 기준으로 채택되어 문서와 코드에 동일하게 적용할 항목 |
| [진행] | 구조와 방향은 정리되었으나 자료 입력·표본 적용·교차검토가 남은 항목 |
| [잠정] | 기본안은 있으나 비교자료 또는 팀 승인이 필요한 항목 |
| [미결] | 지수 결과에 직접 영향을 주므로 회의에서 결정해야 하는 항목 |
| [보류] | 현재 제출 범위에서는 후속 연구로 이동한 항목 |

# 1. 프로젝트 개요 및 수행범위

프로젝트 정의 본 프로젝트는 한국과 미국 상장기업 가운데 우주·방산, AI·로보틱스, 에너지·전력 인프라와 직접 또는 핵심적으로 관련된 종목을 공식 공시와 사전 정의한 구성규칙으로 판정하고, 편입·유지·제외·가중·정기변경 규칙을 반복 적용하여 세 테마의 구성과 시장성과를 측정하는 패시브 커스텀 인덱스 인디케이터를 개발한다. 세부 주제: 공식 공시와 사전 정의한 구성규칙을 활용한 한·미 테마형 패시브 커스텀 인덱스 개발

• 투자자별 위험성향에 따른 자산배분을 수행하지 않는다.

• 개별 종목의 매수·매도 시점이나 가격 방향을 제시하지 않는다.

• 동일한 기준일·원자료·규칙 버전을 사용하면 같은 구성종목·지수 비중·지수값이 산출되어야 한다.

• 정량 기준은 시즈닝·ADTV90·재무자료 등 구성규칙의 일부이며, 테마 관련성을 대신하지 않는다.

• 현재 18종목은 규칙과 표 형식을 시험하는 Seed Basket이며 최종 구성종목이 아니다.

# 문서 운영체계: 현 단계의 3개 운영문서와 승인 후 부문별 룰북

현재는 일부 핵심 규칙이 적용시험과 팀 승인을 거치기 전 단계이다. 이 시점에 부문별 룰북을 여러 권으로 분리하면 동일한 미결사항이 반복 기재되거나 문서별 버전이 달라질 수 있다. 따라서 현 단계에서는 목적이 명확한 3개 운영문서로 관리하고, 각 규칙이 표본 적용, 교차검토, 코드 적용시험 및 팀 승인을 거친 뒤 승인된 내용만 부문별 룰북으로 분리한다.

| 문서 | 핵심 역할 | 주요 독자 |
| --- | --- | --- |
| 1. 진도 및 프로젝트 정리 | 현재 무엇이 확정·진행·미결·보류인지와 초기안에서 최신 통합기준까지의 변화 이유를 공유 | 팀 전체·새로 합류한 사람·문서 검토자 |
| 2. 수정 및 앞으로 할 일·회의안건 | 과거 문서의 수정대상과 다음 결정·담당·기한·완료조건을 연결 | 실제 작업자·회의 참석자 |
| 3. 회의안건 준비·의견형성 공부자료 | 규칙의 뜻·사례·주의점을 이해하고 자신의 의견을 근거와 함께 준비 | 회의 전 학습이 필요한 팀원 |
| 후속 부문별 룰북 | 승인된 규칙을 자료·테마·인디케이터·구성·산출·QA 단위로 분리 | 코드 구현·최종 제출·후속 유지관리 |

권장 결론 따라서 현재 3개 문서는 룰북을 대신하는 최종 규칙서가 아니라, 규칙을 올바른 순서로 확정하기 위한 운영 패키지이다. 룰북은 규칙이 승인된 뒤 이 문서들에서 확정된 내용만 추출하여 만든다.

# 초기 논의부터 최신 적용기준까지의 주요 변경이력

수정이력은 초기 의견의 오류를 지적하기 위한 기록이 아니라, 검토 과정에서 확인한 문제와 판단근거를 남기는 변경관리 기록이다. 이를 통해 최신 통합기준이 패시브 인덱스의 정체성, 투명성 및 재현성을 확보하기 위해 어떤 과정을 거쳐 정리되었는지 설명한다.

| 주제 | 초기 논의 | 최신 통합기준 | 변경 이유 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 방향 | 커스텀 인덱스와 모니터링 대시보드 비교 | 패시브 커스텀 인덱스 유지 | 한 프로젝트에 집중하고 동일한 규칙으로 지수값을 산출하기 위해 | 확정 |
| 유동성 기준 | 거래량 50만 주 이상 후보 | 최근 90거래일 평균 일일 거래대금 ADTV90 | 한·미 종목의 주가·통화·거래규모 차이를 거래량만으로 비교하기 어렵기 때문에 | 산식 방향 확정·하한 미결 |
| 신규상장 처리 | 90일 미만이면 자동 탈락 가능성 논의 | 90유효거래일 시즈닝 후 심사 | 자료 부족과 낮은 유동성을 구분하고 재심사 가능성을 남기기 위해 | 방향 확정·세부 미결 |
| 조건 용어 | 매수·진입·제외 혼용 | 편입·유지·제외 | 개인 거래시점을 정하는 전략이 아니라 지수 구성규칙이기 때문에 | 확정 |
| MACD | 0선 이상 매수조건 예시 | 12/26/9주 중기 가격상태 진단 | 가격방향으로 편입을 바꾸는 액티브 성격과 매매신호 오해를 줄이기 위해 | 진단 역할 확정 |
| 당좌비율 | 필수 게이트 제안 | 재무조건 후보 | 업종차이·공시시차·결측·하한을 확인하지 않고 일괄 적용하기 어렵기 때문에 | 미결 |
| 테마 가중 | 우주 0.4·AI 0.3·에너지 0.3 검토 | 테마 간 1:1:1 | 미래 성장전망을 가중에 반영하는 자의적 판단을 줄이기 위해 | 확정 |
| 사업 역할과 매출비중 | 매출비중 구간으로 직접·핵심지원 자동분류 | role_grade와 quant_status 분리 | 테마에서 맡는 기능과 공식 숫자 공개상태는 서로 다른 질문이기 때문에 | 확정 |
| 규칙 버전 | 표본 직후 v0.1 또는 v1.0 동결 표현 | v0.x 검토본→적용시험본→승인본 | 표본·코드·교차검토 전 성급한 확정을 방지하기 위해 | 확정 |
| 검증 범위 | OOS·워크포워드·롤링 등 광범위 계획 | PIT·재현성·산출 정합성 우선 | 짧은 프로젝트에서 실제 구성·산출 결과의 정확성을 먼저 증명하기 위해 | 확정 |
| 정기 리밸런싱 | 주별 자료를 사용하되 변경주기는 검토 중 | 분기 단위(약 60거래일) 정기 리밸런싱 | 자료 관측주기와 구성종목 변경주기를 분리하고 불필요한 회전율을 줄이기 위해 | 주기 확정·세부 일정 미결 |
| ETF 구성종목 자료 | Seed Basket 타당성 또는 최종 적격성 근거로 사용할 가능성 논의 | 후보 탐색·외부 분류 비교·원문 탐색을 위한 보조자료 | ETF별 지수 목적·유니버스·가중방식이 달라 편입 사실만으로 프로젝트 적격성을 확정할 수 없기 때문에 | 활용범위 확정 |
| 후보군 추가 조사 | 추가 기업 조사를 Seed Basket 교체로 이해할 가능성 | HWM·GE·CRDO·GOOG·VRT·BE 등은 탐색 후보군으로 별도 보관 | 규칙 적용시험용 Seed Basket과 후보 확장 조사를 구분하기 위해 | 구분 원칙 확정 |
| 티커·회사명 정정 | ANET와 ALAB의 회사명이 서로 바뀐 표가 존재 | ANET=Arista Networks, ALAB=Astera Labs로 정정 | 기초 데이터 오류가 공시 조사와 코드 입력으로 이어지는 것을 방지하기 위해 | 사실 정정 완료 |
| AI 보조 활용 | AI에 조사와 표 입력을 맡기는 방안 제안 | AI는 탐색·요약·양식 작성 보조로 사용하고 원문·수치·판정은 사람이 검토 | 자료 확보 경로와 판정근거의 투명성 및 재현성을 확보하기 위해 | 검토 원칙 확정 |
| 세부 주제 표현 | 공식 공시와 정량조건을 활용한 개발 | 공식 공시와 사전 정의한 구성규칙을 활용한 개발 | 정량값만으로 지수를 설계하는 것으로 오해되지 않도록 구성규칙 전체를 포괄하기 위해 | 표현 정리 완료 |

# 2. 주요 결정사항 및 진행상태

| 상태 | 영역 | 현재 판단 |
| --- | --- | --- |
| 확정 | 프로젝트 성격 | 규칙 기반 패시브 커스텀 인덱스, 비개인화, 시장측정 지표 |
| 확정 | 대상 테마 | 우주·방산 / AI·로보틱스 / 에너지·전력 인프라 |
| 확정 | 테마 간 비중 | 1:1:1. 계산에서는 각 1/3로 정규화 |
| 확정 | 자료 원칙 | DART·SEC 등 공식 공시 우선, point-in-time 적용 |
| 확정 | Seed Basket | 한국 9·미국 9 예비 표본군, 최종 구성종목과 분리 |
| 진행 | 시장 유니버스 | 한·미 상장 보통주와 기본 제외군 정리, 과거 기준일 상태표 필요 |
| 진행 | 테마 판정 | 역할·정량 상태·근거 등급·결측코드 분리, 경계사례 교차검토 필요 |
| 진행 | 시즈닝·ADTV90 | 90 유효거래일과 계산창 정리, 시장별 하한·버퍼 미결 |
| 미결 | 5개 인디케이터 | 정확한 목록·주역할·산식·결측처리 승인 필요 |
| 미결 | 종목 선정 | 테마별 종목 수, 직접·핵심지원 허용범위, 편입·유지·제외 버퍼 |
| 미결 | 가중 방식 | 지역비중, 테마 내부 종목가중, 상한·초과분 재분배 |
| 미결 | 지수 산출 | PR/TR, 환율, 배당, 기업행사, 휴장일, 결측 처리 |
| 보류 | 확장 검증 | OOS·워크포워드·롤링·Ablation·Placebo는 후속 연구 |
| 확정 | 정기 리밸런싱 주기 | 분기 단위(약 60거래일). 관측일·선정일·적용일 및 수시변경 세부규칙은 미결 |
| 확정 | 외부 ETF 자료 역할 | 후보 탐색·외부 분류 비교·원문 탐색에 활용하며 최종 적격성을 단독 확정하지 않음 |
| 진행 | 조사·검토 절차 | AI 보조 활용 가능. 공식 원문과 수치는 사람이 확인하고 검토자·출처·확인일을 기록 |

# 3. 프로젝트 단계별 순차 연결 구조와 현재 위치

공통 처리흐름 원자료 → 시점 정렬 → 인디케이터 산출 → 적격성 판정 → 구성종목 → 가중 → 적용일 → 일별 지수값 → 재현성·산출 정합성 확인

| 단계 | 구획 | 핵심 질문 | 현재 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 목적·벤치마크 | 무엇을 측정하고 무엇과 비교하는가 | 목적 정리 / BM 세부 미결 |
| 2 | 유니버스·적격성 | 기준일에 어떤 증권이 후보가 될 수 있는가 | 현재 핵심 진행 |
| 3 | 종목 선정 규칙 | 어떤 조건으로 편입·유지·제외하는가 | 미결 구조 |
| 4 | 가중 방식 | 테마·지역·종목 비중을 어떻게 산출하는가 | 1:1:1 외 미결 |
| 5 | 리밸런싱 | 언제 관측·선정·적용·수시변경하는가 | 분기 단위 주기 확정 / 관측·선정·적용 세부 일정 미결 |
| 6 | 지수 산출 | PR/TR·환율·배당·기업행사를 어떻게 처리하는가 | 세부규칙 미결 |
| 7 | 거버넌스·문서화 | 버전·효력발생일·결정사유를 어떻게 남기는가 | 상태 체계 정리 |
| 8 | 검증·QA | 같은 입력에서 같은 결과가 재현되는가 | 구조 정리 / 실행 필요 |

# 4. 공시자료 기반 테마 적격성 판정구조

기존 공시 조사표의 핵심 확인항목은 유지한다. 다만 매출비중이 사업 역할을 자동으로 결정하도록 하지 않고, 사업 역할, 정량 공개상태, 근거 신뢰도 및 후속 적격상태를 각각 독립된 기록항목으로 관리한다.

| 필드 | 허용값 | 판정 질문 |
| --- | --- | --- |
| role_grade | 직접 / 핵심지원 / 제한 / 근거부족 | 테마에서 무슨 역할을 하는가 |
| quant_status | 공식 비율 / 넓은 세그먼트만 / NA | 테마 비율을 공식적으로 계산할 수 있는가 |
| evidence_grade | A / B / C / D | 판정 근거의 신뢰성과 용도는 무엇인가 |
| eligibility | 통과 후보 / 관찰 / 제외 | 후속 구성규칙으로 넘길 상태는 무엇인가 |
| missing_code | M1~M7 | 왜 숫자 또는 판정을 확정할 수 없는가 |

중요 예외 예: 협동로봇 완제품 기업은 공식 테마 매출비율이 없어도 role_grade=직접, quant_status=NA일 수 있다. 반대로 항공우주 전용 소재 매출이 70%여도 완제품·시스템 사업이 아니면 role_grade=핵심지원일 수 있다.

• 1.0·0.7·0.3은 현재 지수 비중이나 최종 편입점수로 사용하지 않는다.

• 넓은 세그먼트가 프로젝트 테마와 정확히 일치하지 않으면 revenue_exposure_pct를 NA로 둔다.

• 수주잔고·계약금액은 사업 실재성과 반복성을 보여주는 근거이며 당기 매출로 대체하지 않는다.

• ETF·GICS·기사·검색결과는 후보 발굴과 원문 탐색에만 사용하고 최종 적격성을 단독 확정하지 않는다.

# 5. 인디케이터 및 정량 기준의 적용 위치

| 후보 | 주역할 | 쓰임 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90거래일 시즈닝 | 적격성 | 자료가 충분히 쌓였는지 확인 | 유효거래일 90일 방향 확정 / 신규·이전상장 처리 미결 |
| ADTV90 | 적격성 | 시장별 유동성과 추종 가능성 확인 | 90일 산식 정리 / 시장별 하한·버퍼 미결 |
| 주별 수익률 | 성과·검증 입력 | 지수와 BM의 기간수익률 계산 | 선정순위 사용은 별도 합의 |
| MACD 12/26/9주 | 진단 | 중기 가격상태 확인 | 매수·매도 신호 또는 비중조절에 사용하지 않음 |
| 당좌비율 등 재무자료 | 적격성 후보·진단 | 단기 지급능력과 자료 신뢰성 확인 | 업종·공시시차·하한·결측처리 미결 |
| 테마 노출도 | 별도 적격성 자료 | 공식 사업근거로 테마 대표성 판정 | 5개 인디케이터 포함 여부는 회의에서 확인 |

# 6. 이전 회의내용 및 프로젝트 최종 수정사항을 종합하여 정리한 결과

| 검토 항목 | 이전 자료의 표현·처리 | 종합 검토 후 적용기준 |
| --- | --- | --- |
| 매출비중과 사업 역할 | 50% 이상=직접으로 자동 연결 | 사업 역할과 정량 상태를 분리 |
| 규칙 버전 | v0.1 동결 직전 또는 v1.0 동결 | 검토본→적용시험본→승인본 순서, 승인 전 v0.x |
| 지역비중 | 50:50 정책규칙처럼 설명 | 현재 기본 검토안이며 팀 승인 전 미결 |
| 개별 종목가중 | 동일가중을 기본 확정처럼 설명 | 동일가중·시총가중 등 비교 후 결정 |
| 벤치마크 | KOSPI 200 PR·Russell 3000 PR 확정처럼 표시 | 시장 BM 후보, PR/TR·환율·통합식 미결 |
| 당좌비율 | 재무 게이트 확정처럼 설명 | 재무조건 후보, 업종·시점·하한 검토 필요 |
| 회의문서 범위 | 테마 노출도 하위 회의를 전체 회의처럼 사용 | 테마 표본검토와 전체 프로젝트 회의를 구분 |
| 필드명 | 날짜 및 결측 필드명이 문서마다 다르게 사용됨 | 표준 필드 6종으로 통일(데이터 사전 참조) |
| 정기변경 주기 | 주별 관측과 분기 변경이 검토안으로 혼재 | 분기 단위 정기 리밸런싱은 확정, 주별 자료 관측과 세부 달력은 별도 규칙으로 정리 |
| ETF 자료 활용 | ETF 편입을 Seed Basket 또는 최종 적격성 근거로 해석할 가능성 | 후보 탐색·시장 분류 비교·공시 원문 탐색용 보조자료로 제한 |
| 후보군과 Seed Basket | 추가 조사 기업과 기존 18종목의 관계가 불명확 | 추가 기업은 탐색 후보군으로 별도 기록하고 Seed Basket 변경은 승인 후 반영 |
| AI 보조 조사 | 자동 조사 결과를 바로 표에 반영할 가능성 | AI는 보조도구로 사용하되 공식 원문 대조와 사람 검토를 필수화 |
| 티커 정합성 | ANET·ALAB 회사명 대응 오류 | 공식 티커·회사명 대조표를 기준으로 정정하고 데이터 사전에 반영 |

# 7. 현재 확보 산출물 및 완료 확인기준

| 구분 | 현재 확보·준비 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 정의 | 정체성·테마·1:1:1·Seed Basket·단계별 순차 연결 구조 원칙 | 전체 문서와 코드 출력에 동일 적용 |
| 자료 기준 | 공시 근거표·결측코드·시점 필드·시장 기본정보 | 기준일·출처·단위·연결/별도·정정공시 확인 |
| 인디케이터 | ADTV90·시즈닝·주별 수익률·MACD·재무자료 후보 | 최종 5개 이름·역할·산식·결측처리 승인 |
| 구성규칙 | 편입·유지·제외 구조와 테마 1:1:1 | 종목 수·버퍼·지역·종목가중·상한 승인 |
| 산출규칙 | 분기 단위 정기 리밸런싱 주기와 관측·선정·적용일 후보, BM 방향 | 관측·선정·적용 달력, PR/TR·환율·배당·기업행사 승인 |
| QA | PIT·재현성·수기검산 중심 구조 | 대표 과거 검토일과 표본구간 교차검산 |
| 문서화 | 정의표·자료기준·결정로그·버전이력 | 검토본·적용시험본·승인본 상태 충돌 제거 |
| 조사·검토 이력 | 공시 원문·접수번호·검토자·AI 보조 사용여부 기록 원칙 | 표본 종목의 원문 대조와 독립 검토 로그 |

# 8. 후속 과제 및 우선순위

| 우선 | 다음 작업 | 당위성 |
| --- | --- | --- |
| P0-1 | 최종 5개 인디케이터와 역할 확정 | 뒤 단계의 적격성·선정·가중 입력을 고정 |
| P0-2 | 기준일별 시장 유니버스·종목유형·PIT 규칙 확정 | 생존편향과 미래정보 누수를 먼저 차단 |
| P0-3 | 테마 경계사례 독립판정과 불일치 검토 | 담당자에 따라 구성종목이 달라지는 문제 방지 |
| P1-1 | ADTV90·재무자료 분포와 하한 검토 | 임의 숫자보다 시장별 자료와 투자가능성에 근거 |
| P1-2 | 편입·유지·제외·종목 수·가중·상한 승인 | 구성종목과 비중 산출 가능 상태 완성 |
| P1-3 | 분기 리밸런싱 세부 달력·PR/TR·환율·기업행사 승인 | 확정된 변경주기를 실제 지수 산출 일정과 연결 |
| P1-4 | 대표 과거 검토일 재현과 수기·코드 교차검산 | 최종 제출의 직접적인 신뢰성 증거 확보 |
| P2 | 기존 문서·코드의 용어·상태·버전 교차점검 | 제출 묶음 내부 충돌 제거 |

# 검토자료별 반영 기준

| 자료 | 유지할 내용 | 수정·재배치할 내용 |
| --- | --- | --- |
| 공시자료 기반 테마별 포함 종목 조사표 | 공시 확인 항목과 근거 기록 구조 유지 | 매출비중으로 역할등급을 자동 결정하는 구조는 분리 수정 |
| 회의자료공부용1 | role_grade·quant_status·근거층·NA 처리 학습구조 유지 | 표본 검토 뒤 즉시 동결하는 표현은 승인절차로 수정 |
| 260720_회의안건 | 테마 범위→표본→근거·결측→중복→시점 순서 유지 | 전체 프로젝트 회의안이 아닌 테마 노출도 하위 회의안으로 재배치 |
| 260720차기배표용 | 회의 전 개인 정리와 시작 5분 공유 방식 유지 | 중복 회의안은 하나로 통합 |
| 260720회의안건_ | 데이터 사전→후보DB→분포→구성→산출→QA의 전체 흐름 유지 | v1.0 동결·본체 표현·일부 확정값을 v0.x 검토상태로 수정 |
| 260720회의자료공부용2 | 유니버스·Seed Basket·PIT·가중·리밸런싱 설명 유지 | 지역 50:50·종목 동일가중·BM·당좌비율은 검토안으로 표시 |
| 7월 19일 정리회의록 | 확정·잠정·미결·보류와 문서 상태 원칙 반영 | 현재 공통 결정로그로 사용 |
| 7월 19일 진행도보고서 | 현재 단계·위험·완료조건 반영 | 진도확인 문서의 기준으로 사용 |
| 7월 19일 회의안·체크리스트 | P0/P1/P2 의존관계와 완료조건 반영 | 실행 가능한 회의용 양식으로 축약·정리 |
| 7월 14~17일 회의·채팅 기록 | 결정의 배경, 작업 분담, 사실 정정 및 미결사항의 형성과정 | 현재 적용기준과 충돌하는 초기 표현은 결정이력으로만 보관 |
| 7월 16일 이후 연속성 확보용 초안 | 팀 논의가 재개될 때 검토할 수 있도록 정리한 구조·양식·질문목록 | 팀 승인 전에는 검토안으로 표시하고 임의 확정으로 해석하지 않음 |

# 9. 종합 의견

현재 프로젝트는 후보 종목의 과거 성과를 단순 비교하는 단계가 아니라, 원자료에서 구성종목·비중·지수값까지 동일한 규칙으로 재현할 수 있도록 구성 및 산출 규칙을 구체화하는 단계이다. 최종 제출 전에는 미결 수치를 임의로 확정하기보다 필요한 자료와 근거를 확인하고, 승인된 규칙을 대표 시점에 적용하여 동일한 결과가 재현되는지 확인해야 한다.